## Hoja 1
PLAN DE TRABAJO
|  |  | Marzo |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
|  | Total (Dias) | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4
Etapa I | PREPARACION | 34
| Sesiones de entendimiento y alcance del proyecto | 1 | bar: Marzo Week 3
| Determinacion de impactos de la instalacion del modulo en otros sistemas | 8 | bar: Marzo Week 4 to Abril Week 1
| Configuracion de ambiente de desarrollo | 5 | bar: Abril Week 1
| Configuracion de ambiente de alta disponibilidad (Proveedor) | 20 | bar: Abril Week 1; Abril Week 3 to Abril Week 5
| Configuracion de ambiente de alta disponibilidad (Banregio) | 65
| Diseño (ARQUITECTURA) | 5 | bar: Marzo Week 4
| Servidores Definicion (Computo Central) | 10 | bar: Abril Week 1; Abril Week 3
| Analisis de seguridad (Seguridad Informatica) | 5 | bar: Mayo Week 1
| Controles y accesos (Seguridad de la Informacion) | 10 | bar: Abril Week 4 to Abril Week 5
| Comunicaciones (Redes) | 10 | bar: Abril Week 3 to Abril Week 4
| Componentes de Datos (DATOS) | 15 | bar: Abril Week 3 to Abril Week 5
| Analisis de riesgos (Riesgos, Control Interno) | 10 | bar: Mayo Week 1 to Mayo Week 2
Etapa II | DISEÑO | 9
| Catalogos generales | 4 | bar: Abril Week 4 to Abril Week 5
| Definicion de la transaccionalidad contable | 5 | bar: Mayo Week 1
Etapa III | CONSTRUCCION | 25
| Adecuaciones del modulo para su correcta funcionalidad | 20 | bar: Abril Week 4 to Mayo Week 2
| Incorporacion de la estructura fiduciaria | 5 | bar: Mayo Week 3
Etapa IV | PRUEBAS | 47
| Generacion de matriz de pruebas. | 2 | bar: Mayo Week 4
| Configuracion de ambiente QA (Banregio) | 5 | bar: Mayo Week 4
| Roles y privilegios (Seguridad Logica)/ Lider tecnico) | 2 | bar: Junio Week 1
| Pruebas de efectividad de controles de seguridad (Control Interno) | 5 | bar: Junio Week 1
| Pruebas unitarias | 1 | bar: Junio Week 1
| Pruebas integrales | 10 | bar: Junio Week 1 to Junio Week 2
| Analisis de riesgos de la operacion (Control Interno) | 10 | bar: Junio Week 1 to Junio Week 2; Julio Week 1 to Julio Week 2
| Certificacion de la funcionalidad (Seguridad de la informacion) | 7 | bar: Junio Week 3 to Junio Week 4
| Programa de capacitacion | 2 | bar: Junio Week 3
| Capacitacion tecnica | 2 | bar: Junio Week 3
| Capacitacion Operativa | 3 | bar: Junio Week 4
Etapa V | LIBERACION | 17
| Preparacion del ambiente productivo | 2 | bar: Junio Week 3
| Liberacion modulo en ambiente productivo | 10 | bar: Junio Week 4 to Julio Week 1
| Pruebas productivas | 5 | bar: Julio Week 1 to Julio Week 2